## Resumen
Paso | Entrega | Fecha | Tareas | Hechas | Listas p/desplegar | Pendientes | % hecho | % código listo
1 | Examen + P1: diseño, costos, ingesta/storage | 24-oct-2026 | 21 | 15 | 3 | 3 | 71.43% | 85.71%
2 | P2: pipelines batch + streaming, modelado | 07-nov-2026 | 14 | 2 | 8 | 4 | 14.29% | 71.43%
3 | P3: API, asistente, tableros, demo, sustentación | 20-nov-2026 | 16 | 1 | 7 | 8 | 6.25% | 50%
| TOTAL |  | 51 | 18 | 18 | 15 | 35.29% | 70.59%
Leyenda
Paso 1 = Entrega 1 (24-oct) · Paso 2 = Entrega 2 (07-nov) · Paso 3 = repositorio 20-nov y sustentación 21-nov.
Hecho = terminado con evidencia. Listo para desplegar = código probado localmente; falta ejecutarlo en GCP.
Estado se elige en la hoja Matriz (lista desplegable); '¿Hecho?', perfiles y resumen se recalculan solos.
Despliegue: orden de comandos. Parámetros, nombres, tablas, columnas, usuarios y permisos: config/control_plataforma.json (editable con `python ops.py panel`).

## Matriz
ID | Paso | Orden | Fecha límite | Fase | Nombre de la tarea | Acción / tarea | Entregable (ruta) | Comando | Depende de | Responsable | Perfil | Apoyo | Estado | ¿Hecho? | Evidencia / observación
P1-01 | 1 | 1 | 24-oct-2026 | Datos | Auditoría de datos H&M | Perfilar filas, nulos, fechas, cardinalidad y cobertura | Word §4 |  |  | Nicole Arenas | Datos + API + Modelado | Estuardo Oliver | Hecho | Sí | 31.8M líneas, 9.08M pedidos, 1.37M clientes, 105,542 artículos
P1-02 | 1 | 2 | 24-oct-2026 | Gestión | Ordenar carpeta y repositorio | Estructura por capas; Amazon/zip archivados; secretos fuera | README.md |  |  | Estuardo Oliver | ML / Analytics | Winston Quispe | Hecho | Sí | data/_archive y .secrets/ fuera de Git
P1-03 | 1 | 3 | 24-oct-2026 | Seguridad | Proteger datos y secretos | .gitignore + regla CI que bloquea CSV/ZIP/tfstate/credenciales | .gitignore, .github/workflows/ci.yml |  |  | Winston Quispe | Cloud Computing |  | Hecho | Sí | Regla 'Sin datos ni secretos versionados'
P1-04 | 1 | 4 | 24-oct-2026 | Diseño | Justificar stack GCP | Decisión por capa con alternativa descartada | Word §5 |  |  | Winston Quispe | Cloud Computing | Estuardo Oliver | Hecho | Sí | Tabla de ADR
P1-05 | 1 | 5 | 24-oct-2026 | Diseño | Diagrama end-to-end | Fuentes, ingesta, almacenamiento, cómputo, exposición | docs/architecture/arquitectura.png | dot -Tpng docs/architecture/arquitectura_vertical.dot -o docs/architecture/arquitectura.png |  | Gianmarco Mejia | Dashboard / BI | Winston Quispe | Hecho | Sí | Graphviz regenerable
P1-06 | 1 | 6 | 24-oct-2026 | Diseño | Integración multifuente | Batch H&M + replay 2026; doble reloj source_t_dat/event_time | Word §6 |  | P1-01 | Nicole Arenas | Datos + API + Modelado | Winston Quispe | Hecho | Sí
P1-07 | 1 | 7 | 24-oct-2026 | Diseño | Ingesta y almacenamiento | GCS medallion + BigQuery + Cloud SQL; formatos y particiones | Word §7 |  | P1-06 | Nicole Arenas | Datos + API + Modelado | Winston Quispe | Hecho | Sí
P1-08 | 1 | 8 | 24-oct-2026 | Diseño | Escalabilidad Black Friday | Autoescalado, desacople, degradación controlada | Word §8 |  |  | Winston Quispe | Cloud Computing | Nicole Arenas | Hecho | Sí | Escenario 5x en calculadora
P1-09 | 1 | 9 | 24-oct-2026 | Costos | Calculadora y costo por pedido | YAML -> Excel con fórmulas; 4 escenarios; año 1 | docs/entrega1/Calculadora_Costos_GCP.xlsx | python cost/estimate_costs.py |  | Gianmarco Mejia | Dashboard / BI | Winston Quispe | Hecho | Sí | Año 1 USD 5,482; USD 0.00098/pedido (Gemini 3.1 Flash-Lite)
P1-10 | 1 | 10 | 24-oct-2026 | Costos | Automatizar control de costos | Precios vía API, budget con alertas, costo real por pedido | cost/, infra/terraform/main.tf | python cost/estimate_costs.py --refresh-prices | P2-01 | Winston Quispe | Cloud Computing | Gianmarco Mejia | Listo para desplegar | No | Probado local; activar billing export en consola
P1-11 | 1 | 11 | 24-oct-2026 | Resiliencia | DRP / HA | RPO/RTO por componente y runbook | Word §10, docs/runbooks/drp.md |  |  | Winston Quispe | Cloud Computing | Nicole Arenas | Hecho | Sí
P1-12 | 1 | 12 | 24-oct-2026 | BI | Catálogo de KPIs | Metas de datos, streaming, modelo, API, negocio, costo | Word §11 |  |  | Gianmarco Mejia | Dashboard / BI | Estuardo Oliver | Hecho | Sí
P1-13 | 1 | 13 | 24-oct-2026 | Datos | Ingesta Bronze con manifiesto | SHA-256 y filas por archivo; rsync idempotente | ingestion/batch/upload_raw.py | python ingestion/batch/upload_raw.py --manifest-only |  | Nicole Arenas | Datos + API + Modelado | Winston Quispe | Hecho | Sí | Manifiesto real en data/manifests/
P1-14 | 1 | 14 | 24-oct-2026 | Infra | Terraform base | Buckets, BigQuery, Pub/Sub+DLQ, IAM, Artifact Registry, budget (valores desde el JSON de control) | infra/terraform/ | python ops.py plan | P1-20 | Winston Quispe | Cloud Computing |  | Listo para desplegar | No | validate OK; tipos de variables probados con el JSON generado
P1-15 | 1 | 15 | 24-oct-2026 | Gestión | Documento Word Entrega 1 | Examen + P1 profesional | docs/entrega1/*.docx (+PDF) |  | P1-01..P1-14 | Estuardo Oliver | ML / Analytics | Todo el equipo | Hecho | Sí
P1-16 | 1 | 16 | 24-oct-2026 | Gestión | Matriz de auditoría y roles | Tareas, pasos, despliegue y variables | docs/gestion/Matriz_Auditoria_Proyecto.xlsx | python docs/_generadores/build_matriz.py |  | Estuardo Oliver | ML / Analytics | Todo el equipo | Hecho | Sí | Este archivo
P1-17 | 1 | 17 | 24-oct-2026 | Infra | Crear proyecto GCP | Proyecto, facturación/créditos, accesos IAM del equipo | Proyecto GCP | ver hoja Despliegue D01-D04 |  | Winston Quispe | Cloud Computing |  | Pendiente | No
P1-18 | 1 | 18 | 24-oct-2026 | Gestión | Publicar repositorio GitHub | Crear repo privado, push y CI en verde | URL del repo | git push -u origin main | P1-17 | Winston Quispe | Cloud Computing | Todo el equipo | Pendiente | No | Git inicializado localmente
P1-20 | 1 | 19 | 24-oct-2026 | Infra | JSON de control de la plataforma | Parámetros, APIs, cuentas, permisos, usuarios, datasets, tablas, columnas y secretos en un solo JSON validado, editable con el panel web | config/control_plataforma.json | python ops.py config |  | Winston Quispe | Cloud Computing | Todo el equipo | Hecho | Sí | 30 tablas, 240 columnas, 28 permisos, 6 usuarios app; CI verifica generados
P1-21 | 1 | 20 | 24-oct-2026 | Infra | Orquestador de despliegue | Un comando por paso, multiplataforma, con log matricial de tiempos | ops.py | python ops.py todo | P1-20 | Winston Quispe | Cloud Computing | Nicole Arenas | Listo para desplegar | No | config/estado/local probados; comandos de nube pendientes de GCP
P1-19 | 1 | 21 | 24-oct-2026 | Gestión | Revisión y envío Entrega 1 | Revisión cruzada del Word y envío antes de 23:59 | Word enviado |  | P1-15 | Estuardo Oliver | ML / Analytics | Todo el equipo | Pendiente | No
P2-01 | 2 | 1 | 07-nov-2026 | Infra | Desplegar infraestructura dev | Bootstrap de estado, plan y apply | Recursos en GCP | python ops.py bootstrap; python ops.py apply | P1-17 | Winston Quispe | Cloud Computing |  | Pendiente | No
P2-02 | 2 | 2 | 07-nov-2026 | Datos | Cargar Bronze (GCS + BigQuery) | CSV primero, imágenes después; tablas externas y nativa particionada | retail_bronze.* | python ops.py subir-datos; python ops.py bronze | P2-01 | Nicole Arenas | Datos + API + Modelado | Winston Quispe | Pendiente | No | SQL y script listos
P2-03 | 2 | 3 | 07-nov-2026 | Datos | Silver con Spark | Tipado, nulos, cuarentena con motivo, Parquet particionado, reporte conciliado | pipelines/batch/silver_hm.py | python ops.py silver | P2-02 | Nicole Arenas | Datos + API + Modelado | Winston Quispe | Listo para desplegar | No | Local: 546,741 filas, 3 rechazos inyectados detectados, conciliado; corregido fn/active
P2-04 | 2 | 4 | 07-nov-2026 | Datos | Silver en BigQuery + vista de eventos | LOAD DATA de Parquet; eventos deduplicados por event_id | sql/silver/01_load_silver.sql | python ops.py silver | P2-03 | Nicole Arenas | Datos + API + Modelado |  | Listo para desplegar | No
P2-05 | 2 | 5 | 07-nov-2026 | Modelado | Gold: modelo estrella | fact_sales, fact_orders, dim_article/customer/date/channel | sql/gold/01_gold_model.sql | python ops.py gold | P2-04 | Nicole Arenas | Datos + API + Modelado | Estuardo Oliver | Listo para desplegar | No
P2-06 | 2 | 6 | 07-nov-2026 | Streaming | Replay de eventos 2026 | Transacciones reales re-emitidas con event_id idempotente | ingestion/streaming/replay_publisher.py | python ops.py replay | P2-01 | Winston Quispe | Cloud Computing |  | Listo para desplegar | No | Dry-run sobre datos reales OK
P2-07 | 2 | 7 | 07-nov-2026 | Streaming | Ruta económica Pub/Sub -> BigQuery | Suscripción BigQuery con DLQ | infra/terraform/main.tf |  | P2-01 | Winston Quispe | Cloud Computing |  | Listo para desplegar | No
P2-08 | 2 | 8 | 07-nov-2026 | Streaming | Pipeline Dataflow | Validación, dedup, ventanas 1 min, datos tardíos, DLQ, lag p50/p95 | pipelines/streaming/dataflow_events.py | python ops.py dataflow-iniciar / dataflow-detener | P2-06 | Winston Quispe | Cloud Computing | Nicole Arenas | Listo para desplegar | No | DirectRunner: 350 mensajes -> 300 únicos, 2 a DLQ
P2-09 | 2 | 9 | 07-nov-2026 | ML | Popularidad y catálogo de servicio | reco_popular y v_catalog_serving en Gold | sql/gold/01_gold_model.sql | python ops.py gold | P2-05 | Estuardo Oliver | ML / Analytics | Nicole Arenas | Listo para desplegar | No
P2-10 | 2 | 10 | 07-nov-2026 | ML | Recomendador baseline + evaluación | Split temporal, MAP@12: popularidad vs recompra | docs/evaluacion_recomendador.md | python pipelines/reco/baseline_eval.py |  | Estuardo Oliver | ML / Analytics |  | Hecho | Sí | MAP@12 0.00875 vs 0.02622 (+200%)
P2-11 | 2 | 11 | 07-nov-2026 | Datos | Diccionario de datos | Columnas, reglas y linaje Silver/Gold/ops/OLTP | docs/diccionario_datos.md |  |  | Nicole Arenas | Datos + API + Modelado |  | Hecho | Sí
P2-12 | 2 | 12 | 07-nov-2026 | BI | Vistas para tableros | Ventas mensuales, top artículos, recurrencia, salud streaming | sql/gold/02_kpi_views.sql | python ops.py gold | P2-05 | Gianmarco Mejia | Dashboard / BI | Nicole Arenas | Listo para desplegar | No
P2-13 | 2 | 13 | 07-nov-2026 | BI | Dashboard borrador | Primer tablero Looker Studio sobre las vistas Gold | Enlace Looker Studio |  | P2-12 | Gianmarco Mejia | Dashboard / BI |  | Pendiente | No
P2-14 | 2 | 14 | 07-nov-2026 | Gestión | Informe Entrega 2 | Evidencias: conteos, reporte de calidad, capturas | Word Entrega 2 |  | P2-02..P2-13 | Estuardo Oliver | ML / Analytics | Todo el equipo | Pendiente | No
P3-01 | 3 | 1 | 20-nov-2026 | API | API FastAPI | Catálogo, recomendaciones, asistente, carrito, checkout, wallet, pedidos, métricas, OpenAPI /docs | api/main.py | python ops.py local |  | Nicole Arenas | Datos + API + Modelado | Winston Quispe | Listo para desplegar | No | Pruebas automáticas OK
P3-02 | 3 | 2 | 20-nov-2026 | API | Wallet transaccional | Ledger append-only, ACID, idempotencia, sin sobregiro, confirmación explícita | api/schema.sql | python -m unittest discover -s tests |  | Nicole Arenas | Datos + API + Modelado |  | Listo para desplegar | No | Test: doble clic = 1 cobro; 409 sin saldo
P3-03 | 3 | 3 | 20-nov-2026 | ML | Asistente Vertex AI Gemini | Gemini 3.1 Flash-Lite interpreta; backend busca en catálogo real; respaldo por reglas | api/assistant.py | config/control_plataforma.json: assistant_mode = gemini | P2-01 | Estuardo Oliver | ML / Analytics | Nicole Arenas | Listo para desplegar | No | Reglas probadas con catálogo real; Gemini requiere GCP
P3-04 | 3 | 4 | 20-nov-2026 | ML | Recomendaciones en API | Perfil por grupo + popularidad; cold-start explícito | api/main.py |  |  | Estuardo Oliver | ML / Analytics |  | Listo para desplegar | No
P3-05 | 3 | 5 | 20-nov-2026 | API | Web tienda | Chat, productos con imagen, carrito, confirmación, saldo, pedidos | api/static/index.html | python ops.py local |  | Nicole Arenas | Datos + API + Modelado | Gianmarco Mejia | Listo para desplegar | No
P3-06 | 3 | 6 | 20-nov-2026 | Infra | Cloud SQL + Cloud Run + secretos | Terraform de base, servicio, secretos y acceso público | infra/terraform/cloudsql.tf, cloudrun.tf | python ops.py apply | P2-01 | Winston Quispe | Cloud Computing |  | Listo para desplegar | No | tofu validate OK
P3-07 | 3 | 7 | 20-nov-2026 | Infra | CI/CD sin llaves | Workload Identity Federation + workflow de despliegue | infra/terraform/cicd.tf, .github/workflows/deploy.yml | python ops.py github; Actions > deploy-api | P1-18 | Winston Quispe | Cloud Computing |  | Listo para desplegar | No
P3-08 | 3 | 8 | 20-nov-2026 | Datos | Catálogo Gold -> Cloud SQL | Cargar v_catalog_serving con Cloud SQL Auth Proxy | Tabla articles en Cloud SQL | python ops.py catalogo | P2-09, P3-06 | Nicole Arenas | Datos + API + Modelado | Winston Quispe | Pendiente | No | Local: 105,542 artículos cargados
P3-09 | 3 | 9 | 20-nov-2026 | BI | Dashboard gerencial | Ventas, ticket medio, top, recurrencia, recomendador | Looker Studio |  | P2-12 | Gianmarco Mejia | Dashboard / BI | Estuardo Oliver | Pendiente | No
P3-10 | 3 | 10 | 20-nov-2026 | BI | Dashboard operativo y de costos | Eventos/min, lag, DLQ, costo real y USD/pedido | Looker Studio |  | P2-08, P1-10 | Gianmarco Mejia | Dashboard / BI | Winston Quispe | Pendiente | No
P3-11 | 3 | 11 | 20-nov-2026 | Resiliencia | Prueba de recuperación | Clonar Cloud SQL por PITR y restaurar objeto GCS; medir RTO | docs/runbooks/drp.md |  | P3-06 | Winston Quispe | Cloud Computing | Nicole Arenas | Pendiente | No | Runbook listo
P3-12 | 3 | 12 | 20-nov-2026 | Costos | Costo real vs estimado | Billing export, vista de costo real, recalibrar supuestos | cost/real_cost_per_order.sql |  | P1-10 | Gianmarco Mejia | Dashboard / BI | Winston Quispe | Pendiente | No
P3-13 | 3 | 13 | 20-nov-2026 | Gestión | Guion de demo end-to-end | Caso bebé: asistente -> carrito -> compra -> evento -> Gold -> tablero | docs/demo_script.md |  |  | Estuardo Oliver | ML / Analytics | Todo el equipo | Hecho | Sí
P3-14 | 3 | 14 | 20-nov-2026 | Gestión | Slides (8 puntos del PDF) | Resumen, situación, KPI, productos, supuestos, arquitectura, calculadora, demo, conclusiones | docs/slides/ |  | P3-01..P3-12 | Gianmarco Mejia | Dashboard / BI | Todo el equipo | Pendiente | No
P3-15 | 3 | 15 | 20-nov-2026 | Gestión | Documento final y trazabilidad | Word final con evidencias y matriz requisito -> evidencia | docs/ |  | P3-14 | Estuardo Oliver | ML / Analytics | Todo el equipo | Pendiente | No
P3-16 | 3 | 16 | 20-nov-2026 | Costos | Apagado post-demo | Detener Dataflow; destruir recursos demo | Checklist | python ops.py dataflow-detener; python ops.py destroy | P3-15 | Winston Quispe | Cloud Computing |  | Pendiente | No

## Perfiles
Integrante | Perfil | Responsabilidad | Tareas | Hechas | Listas p/desplegar | Pendientes | % hecho
Estuardo Oliver | ML / Analytics | Chatbot con Vertex AI Gemini, analítica, recomendaciones; integra documentos y demo. | 11 | 5 | 3 | 3 | 45.45%
Winston Quispe | Cloud Computing | Todo lo nube: Terraform, IAM, GCS, Pub/Sub, Dataflow (ingesta streaming), CI/CD, costos, DRP. | 18 | 5 | 8 | 5 | 27.78%
Nicole Arenas | Datos + API + Modelado | Bronze/Silver/Gold, calidad, modelo estrella, FastAPI y base transaccional. | 13 | 5 | 6 | 2 | 38.46%
Gianmarco Mejia | Dashboard / BI | KPIs, Looker Studio, calculadora y tablero de costos, diagramas y slides. | 9 | 3 | 1 | 5 | 33.33%

## Despliegue
Paso | # | Acción | Comando | Responsable | Insumo del JSON de control | Verificación
1 | D01 | Instalar herramientas | Google Cloud CLI, Terraform >= 1.6, Python 3.10-3.12, git (o usar Cloud Shell, que ya las trae) | Winston Quispe |  | gcloud --version; terraform -version
1 | D02 | Crear proyecto y vincular facturación | gcloud projects create <project_id>; gcloud billing projects link <project_id> --billing-account=<cuenta> | Winston Quispe | Parametros: project_id, billing_account | Proyecto con facturación en consola
1 | D03 | Completar el JSON de control | Editar con `python ops.py panel` (o a mano) los campos marcados editables de config/control_plataforma.json: mínimo project_id y emails del equipo | Todo el equipo | Parametros, Usuarios | python ops.py config sin errores
1 | D04 | Autenticarse | gcloud auth login; gcloud auth application-default login (en Cloud Shell no hace falta) | Todo el equipo |  | gcloud config list
1 | D05 | Instalar dependencias | pip install -r requirements.txt | Todo el equipo |  | python ops.py estado
1 | D06 | Publicar repo | git remote add origin https://github.com/OWNER/REPO.git; git push -u origin main | Estuardo Oliver | Parametros: github_repo | Workflow ci en verde
2 | D07 | Preparar proyecto | python ops.py bootstrap | Winston Quispe | APIs, Parametros: region, dataproc_subnet, bucket_tfstate_suffix | APIs activas, bucket de estado, terraform init
2 | D08 | Revisar plan | python ops.py plan | Winston Quispe | Todas las hojas | Plan sin errores; recursos esperados
2 | D09 | Crear infraestructura | python ops.py apply | Winston Quispe | Todas las hojas | Buckets, datasets, tablas, Pub/Sub, IAM, Cloud SQL, Cloud Run
2 | D10 | Subir datos H&M (desde la PC con data/raw) | python ops.py subir-datos (imágenes: --con-imagenes) | Nicole Arenas | Parametros: local_raw_dir, bucket_raw_suffix | gs://<bucket raw>/hm/*.csv
2 | D11 | Bronze | python ops.py bronze | Nicole Arenas | Datasets, Tablas | 31,788,324 filas en bronze.transactions
2 | D12 | Silver (Serverless Spark) | python ops.py silver | Nicole Arenas | Parametros: dataproc_runtime | _quality_report conciliado=true
2 | D13 | Gold y vistas BI | python ops.py gold | Nicole Arenas | Parametros: price_demo_factor | Tablas fact_/dim_ y vistas v_*
2 | D14 | Streaming de prueba | python ops.py dataflow-iniciar; python ops.py replay; python ops.py dataflow-detener | Winston Quispe | Parametros: dataflow_*, replay_* | Filas en ops.stream_metrics_1m y silver.v_events
3 | D15 | API, web y catálogo | python ops.py api | Nicole Arenas | Parametros: cloudrun_*, assistant_mode, gemini_model; Usuarios (app) | URL pública; /ready con 105,542 artículos
3 | D16 | Verificar contra el JSON de control | python ops.py verificar | Todo el equipo | Tablas, Columnas | Matriz tabla por tabla: OK / FALTA / DIFERENTE
3 | D17 | Despliegue desde GitHub | python ops.py github -> crear variable GCP_WIF_PROVIDER -> Actions > deploy-api | Winston Quispe | Parametros: github_repo | Workflow deploy-api en verde
3 | D18 | Tableros | Looker Studio > Agregar datos > BigQuery > gold.v_* y ops.* | Gianmarco Mejia | Tablas (vistas) | Tablero gerencial y operativo
3 | D19 | Costos reales | Consola: exportar facturación a BigQuery (dataset ops) -> parámetro billing_export_table -> python ops.py costo-real | Estuardo Oliver | Parametros: billing_export_table | ops.v_costo_real_mensual con datos
3 | D20 | Apagado | python ops.py dataflow-detener; python ops.py destroy | Winston Quispe | Parametros: force_destroy_buckets | Facturación diaria ~0